УТВЕРЖДЕН

приказом директора государственного

учреждения Ярославской области «Центр оценки  и  контроля качества образования»

от «02»  июня 2017 г. № 40/01-02

План мероприятий

по разработке оценочных инструментов для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций по предмету «Иностранный язык»

| № п/п | Вид деятельности | Наименование результата | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка приказа департамента образования ЯО о разработке пакета диагностических и инструктивно-методических материалов | Приказ ДО ЯО |  | Балуева Е.Б. |
|  | Формирование рабочей группы по созданию диагностических и инструктивно-методических материалов | Приказ ГУ ЯО ЦОиККО |  | Балуева Е.Б. Палочкина Е.А. |
|  | Анализ документов по содержанию исследования: ФГОС ООО; программа ООО по иностранному языку; учебники, включенные в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ. |  | апрель 2017 г. | Рабочая группа |
|  | Определение структуры и содержания теста: разделы, виды, типы, уровень сложности, количество заданий. Составление спецификации тестов. | Спецификация теста | апрель 2017 г. | Палочкина Е.А. |
|  | Разработка заданий в тестовой форме, критериев оценивания | Набор заданий, критерии оценивания | апрель – август 2017 г. | Рабочая группа |
|  | Разработка программного обеспечения для тестирования | ПО | Июнь-август 2017г. | Бескорсый Д.В. |
|  | Тестирование разработанного ПО | Доработка ПО | сентябрь 2017г. | Бескорсый Д.В. |
|  | Апробационное тестирование. Анализ данных, полученных в ходе апробации. Редактирование, корректировка КИМ | Матрицы данных | сентябрь 2017 г. | Рабочая группа Палочкина Е.А. |
|  | Разработка процедур исследования, инструкций для ОО, обучающихся, организатора тестирования, инструктажа для проведения тестирования. | Инструктивно-методические материалы | сентябрь 2017 г. | Рабочая группа Палочкина Е.А. |
|  | Описание системы оценивания КИМ. Шкалирование теста. | Инструкции по проверке | октябрь 2017 г. | Рабочая группа Палочкина Е.А. |
|  | Конструирование теста: подготовка окончательного варианта заданий теста | КИМ в окончательном варианте | октябрь 2017 г. | Рабочая группа Палочкина Е.А. |
|  | Экспертная оценка инструментария | Экспертные заключения | октябрь 2017 г. |  |
|  | Формирование выборки для исследования. | Список ОО для мониторинга | сентябрь 2017 г. | Бескорсый Д.В. |
|  | Разработка инструкций по проведению тестирования и сбора результатов исследования по ОО | Информационное письмо | сентябрь 2017 г. | Бескорсый Д.В. |
|  | Разработка графика проведения, определение организаторов исследования. | График проведения исследования | сентябрь 2017 г. | Палочкина Е.А. Балуева Е.Б. |
|  | Тиражирование инструментария | Тираж | октябрь 2017 г. | Бескорсый Д.В. |
|  | Запись заданий на аудиноситель | Аудиносители с КИМ | октябрь 2017 г. | Бескорсый Д.В. |
|  | Комплектование материалов по классам и ОО: раскладка тестов, анкет, инструкций, протоколов. | Маркированные пакеты с КИМ | ноябрь 2017 г. | Палочкина Е.А. |
|  | Учёба координаторов. Выдача материалов исследования. | План выступления | ноябрь 2017 г. | Палочкина Е.А. Бескорсый Д.В. |
|  | Проведение исследования. Работа «горячей линии». |  | ноябрь 2017 г. | Палочкина Е.А. Бескорсый Д.В. |
|  | Сбор материалов. Обработка результатов тестирования. Анализ результатов. (ИРО) |  | Ноябрь-декабрь 2017г. | Палочкина Е.А. Бескорсый Д.В. |

|  |  | УТВЕРЖДЕН приказом директора государственного учреждения Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования» от «02» июня 2017 г. № 40/01-02 |
| --- | --- | --- |

Состав рабочей группы

по разработке оценочных инструментов для проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций по предмету «Иностранный язык»

| Ф.И.О. специалиста | Должность |
| --- | --- |
| Балуева Елена Борисовна | - начальник отдела организации итоговой аттестации и мониторинга качества образования ГУ ЯО ЦОиККО |
| Бескорсый Дмитрий Витальевич | - программист отдела мониторинга и анализа ГУ ЯО ЦОиККО |
| Горшков Владимир Юрьевич | - начальник отдела мониторинга и анализа ГУ ЯО ЦОиККО |
| Палочкина Екатерина Александровна | - главный специалист отдела организации итоговой аттестации и мониторинга качества образования ГУ ЯО ЦОиККО |

УТВЕРЖДЕН

приказом  директора государственного учреждения

Ярославской области «Центр оценки и контроля качества образования»

от «02»  июня 2017 г. № 40/01-02

СПИСОК

экспертов, участвующих в разработке оценочных инструментов

| Ф.И.О. эксперта | Место работы, должность |
| --- | --- |
| Гонобоблева Н.В. | учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 4 им. Н.А. Некрасова с углубленным изучением английского языка» (по согласованию) |
| Шитова В.С. | учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 39» (по согласованию) |
| Шумакова Н.Л. | учитель муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 31» (по согласованию) |
| Первушина Л.Н. | учитель, заместитель директора по ВР муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа №21 имени А.М. Достоевского» (по согласованию) |
| Запруднова И.Н. | учитель муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № №4 города Ростова (по согласованию) |
| Сорокина И.С. | учитель муниципального общеобразовательного учреждения средней школы №1 г. Гаврилов-Яма Ярославской области (по согласованию) |

СПИСОК

экспертов, осуществляющих экспертизу оценочных инструментов

| Ф.И.О. эксперта | Место работы, должность |
| --- | --- |
| Аверина Мария Николаевна | декан факультета иностранных языков, заведующая кафедрой ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (по согласованию) |
| Драгунова Анна Андреевна | старший преподаватель ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (по согласованию) |
| Соболева Ольга Владимировна | доцент кафедры теории языка и немецкого языка ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (по согласованию) |
| Сосой Ольга Александровна | доцент кафедры теории языка и немецкого языка ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского» (по согласованию) |