УТВЕРЖДЕН

приказом директора государственного

учреждения Ярославской области «Центр оценки  и  контроля качества образования»

от «22» марта 2017 г. № 17/01-02

СОСТАВ

рабочей группы

по разработке пакета оценочных и инструктивно-методических материалов для оценки метапредметных результатов (смысловое чтение) обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ООО

| Балуева Елена Борисовна | - начальник отдела организации итоговой аттестации и мониторинга качества образования ГУ ЯО ЦОиККО |
| --- | --- |
| Бескорсый Дмитрий Витальевич | - программист отдела мониторинга и анализа ГУ ЯО ЦОиККО |
| Горшков Владимир Юрьевич | - начальник отдела мониторинга и анализа ГУ ЯО ЦОиККО |
| Изюмова Наталья Дмитриевна | - главный специалист отдела организации итоговой аттестации и мониторинга качества образования ГУ ЯО ЦОиККО |
| Петрова Надежда Владимировна | - главный специалист отдела организации итоговой аттестации и мониторинга качества образования ГУ ЯО ЦОиККО |
| Щепеткова София Сергеевна | - специалист отдела мониторинга и анализа ГУ ЯО ЦОиККО |

УТВЕРЖДЕН

приказом директора государственного

учреждения Ярославской области «Центр оценки  и  контроля качества образования»

от «22» марта 2017 г. № 17/01-02

План мероприятий

по разработке  и апробации пакета оценочных и инструктивно-методических материалов

для оценки метапредметных результатов (смысловое чтение) обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС ООО

| № п/п | Вид деятельности | Наименование результата | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка приказа департамента образования ЯО о разработке пакета диагностических и инструктивно-методических материалов | Приказ ДО ЯО | февраль 2017 г. | Балуева Е.Б. |
|  | Формирование рабочей группы по созданию диагностических и инструктивно-методических материалов: – текстов и заданий для банка заданий; анкеты для выявления контекстных показателей | Приказ ЦОиККО | март 2017 г. | Балуева Е.Б. Петрова Н.В. Изюмова Н.Д. |
|  | Анализ документов, определяющих содержание банка заданий: ФГОС ООО, тематическая литература, отчеты по международным сравнимым исследованиям и др. | Тексты | март 2017 г. | Петрова Н.В. |
|  | Разработка спецификации теста: анализ, подбор таксономии педагогических целей, создание спецификации (соотнесение изучаемых когнитивных процессов, предметных тем, количества заданий и т.д.) | Спецификация теста | март 2017 г. | Петрова Н.В. |
|  | Разработка заданий в тестовой форме, критериев оценивания | Набор заданий, критерии оценивания | март 2017 г. | Рабочая группа |
|  | Разработка программного обеспечения для банка разработанных заданий | ПО | апрель 2017 г. | Бескорсый Д.В. |
|  | Апробационное тестирование: Предпилот: цель - проверка восприятия заданий (face validity), фиксация времени тестирования по каждому заданию (выборка 10-20 человек); | Матрицы данных | апрель 2017 г. | Рабочая группа Петрова Н.В. Изюмова Н.Д. |
|  | Разработка анкеты контекстных показателей - определение предметного содержания вопросов - формулировка вопросов | Вариант анкеты | апрель 2017 г. | Щепеткова С.С. |
|  | Тестирование разработанного ПО | Доработка ПО | май 2017 г. | Бескорсый Д.В. |
|  | Клиническая апробация: цель – проверка функционирования заданий, обнаружение ошибок в заданиях, определение трудности заданий (выборка 50 человек на задание) – обработка в рамках классической теории тестирования; | Матрицы данных | май 2017 г. | Петрова Н.В. |
|  | Полномасштабная апробация: цель - оценить качество заданий теста и возможность их дальнейшего использования, диагностировать проблемы функционирования заданий (выборка 400-500 человек на вариант) – обработка с применением современной теории тестирования | Матрицы данных | май 2017 г | Петрова Н.В. |
|  | Анализ данных, полученных в ходе апробации: СТТ: оценка заданий (трудность, дискриминативость), IRT: анализ размерности (измеряемого конструкта), оценка психометрического качества теста, решение специфических проблем тестирования (шкалирование, проверка параллельности вариантов, выравнивание результатов, установление проходного балла), доказательство справедливости оценивания: DIF-анализ) | Данные о характеристиках заданий банка | май – июнь 2017 г. | Петрова Н.В. |
|  | Апробация анкеты: - проверка надёжности и валидности вопросов |  | май 2017 г. | Щепеткова С.С. |
|  | Подготовка окончательного варианта анкеты |  | июнь 2017 г. | Щепеткова С.С. |
|  | Конструирование теста: подготовка окончательного варианта заданий теста | Тексты и задания | июль 2017 г. | Рабочая группа |
|  | Экспертная оценка инструментария | Экспертные заключения | август 2017г. | Ансимова Н.П. Шустина И.В. Румянцева Н.Ю. |